HARMONOGRAM WDROŻENIOWY NABORU DO PRZEDSZKOLI GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE na rok szkolny 2021/2022

| LP | Nazwa etapu w systemie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Etap w systemie / odpowiedzialność za zamknięcie etapu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie użytkowników z placówek | 19.02.2021 9.00 |  | Brak w systemie |
| 2. | Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki | 19.02.2021 godz.9.00 | 23.02.2021 godz.15 | Punkt Naboru |
| 3. | Weryfikacja oferty przez OP | 23.02.2021 godz.8.00 | 26.02.2021 godz.15.00 | Brak w systemie |
| 4. | Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego | 15.02.2021 godz. 8.00 | 23.02.2021 godz. 15.00 | Brak w systemie |
| 5 | Wprowadzanie do systemu dzieci kontynuujących-z pliku oraz przypisywanie dzieci kontynuujących do grup | 24.02.2021 godz.8.00 | 04.03.2021 godz.14.00 |  |
| 5. | Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru. Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców/ opiekunów prawnych | 15.03.2021 godz. 8.00 | 29.03.2021 godz. 14.30 | VULCAN |
| 6. | Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki (Punkty Naboru) | 15.03.2021 godz. 8.00 | 14.04.2021 godz. 15.00 | Punkt Naboru |
| 7. | Szeregowanie listy chętnych- termin wewnętrzny | 15.04.2021 godz.8.00 | 15.04.2021 godz.13.00 | Punkt Naboru |
| 8. | Symulacja przydziału | 16.04.2021 godz. 9.00 | 16.04.2021 godz. 15.00 | Organ prowadzący |
| 9. | Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 19.04.2021 godz. 8.00 | 19.04.2021 godz.12.00 | Punkt Naboru |
| 10. | Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych w systemie rekrutacji | 20.04.2021 r. godz. 8.00 |  | VULCAN |
| 11. | Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania | 20.04.2021 godz. 8.00 | 26.04.2021 godz. 14.00 | Punkt Naboru |
| 12. | Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 20.04.2021 godz. 8.00 | 27.04.2021 godz. 15.00 | Punkt Naboru |
| 18. | Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki | 28.04.2021 godz.8.00 | 28.04.2021 godz. godz. 15.00 | Punkt Naboru |
| 19. | Publikacja list przyjętych | 29.04.2021 r. godz. 9.00 |  |  |
|  | Tryb odwoławczy (podstawa prawna art. 158 ust 6-9. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.). Wskazanie miejsc dzieciom nieprzyjętym. |  |  |  |
|  | Przekazanie przez dyrektora organowi prowadzącemu listy dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do placówek wychowania przedszkolnego.. | 3 dni od zakończenia publikacji przedszkola przesyłają listy dzieci niezakwalifikowanych, organ pisemnie wskazuje przedszkola |  |  |
|  | Pisemne wskazanie przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole, które może przyjąć dziecko. podstawa prawna: art. 31 ust 10. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) |  |  | 4.05.2021 poprosić VULCAN o aktualizację danych (telefon do Marzenki) |
| 1 | Rekrutacja uzupełniająca - Weryfikacja oferty (PN, OP) | 04.05.2021 godz.8.00 | 11.05.2021 godz. 15.00 | Punkt Naboru |
| 2 | Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 13.05.2021 godz. 08.00 | 20.05.2021 godz. 14.30 | VULCAN |
| 3 | Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków w systemie przez placówki | 13.05.2021 godz.8.00 | 28.05.2021 godz. 10.00 | Punkt Naboru |
| 4 | Rekrutacja uzupełniająca – Szeregowanie listy chętnych | 31.05.2021 godz.09.00 | 31.05.2021 godz.15.00 | Punkt Naboru |
| 5 | Rekrutacja uzupełniająca – Symulacja przydziału | 02.06.2021 | 02.06.2021 | Organ prowadzący |
| 6 | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych | 07.06.2021 godz.8.00 | 07.06.2021 godz.11.00 | Punkt Naboru |
| 7 | Rekrutacja uzupełniająca -Publikacja list zakwalifikowanych | 08.06.2021 godz. 8.00 |  | VULCAN |
| 8 | Rekrutacja uzupełniająca- Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania | 08.06.2021 godz.13.00 | 15.06.2021 godz.14.30 |  |
| 9 | Rekrutacja uzupełniająca – Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 08.06.2021 godz.13.00 | 17.06.2021 godz.10.00 | Punkt Naboru |
| 10 | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki | 17.06.2021 godz.12.00 | 17.06.2021 godz. 14.00 | Punkt Naboru |
| 11 | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców | 18.06.2021 godz. 12.00 |  | VULCAN |